## Home
| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Ngày xong việc | Tình trạng code | TEST | Ghi chú (TESTER - Luân) | Ghi chú (PM)
Tuần 2 | Yêu cầu chức năng & phi chức năng | Minh Nguyệt (PM)
| Vẽ Use Case | Anh Đức (DEV1) | 2022-03-11 | 2022-03-10 | Done | Done |  | Done +1
| Mockup | Kiện Khang (DEV2) | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Done | Done |  | Done
| Mô tả giao diện hệ thống | Minh Nguyệt (PM)
Tuần 3 | Các biểu đồ của hệ thống đăng nhập đăng ký đăng xuất | Anh Đức (DEV1) | 2022-03-19 | 17/2022 | Done | Done |  | Done +1
| Các biểu đồ của admin (Ban giám hiệu) | Anh Đức (DEV1)
| Các biểu đồ của giáo viên | Anh Đức (DEV1)
| Các biểu đồ của học sinh | Anh Đức (DEV1)
| Bản thiết kế CSDL | Anh Đức (DEV1)
Tuần 4 | Xây dựng CSDL | Anh Đức (DEV1) | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Done | Done |  | Done
| Trang login, logout | Anh Đức (DEV1) | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Done | Done |  | Done
| Phân quyền & Giao diện cơ bản của từng loại user | Kiện Khang (DEV2) | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Done | Done |  | Done
Tuần 5 | CRUD quản lý ban giám hiệu | Minh Nguyệt (PM) | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Done | Done |  | Done
| CRUD quản lý giáo viên | Minh Nguyệt (PM) | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Done | Done |  | Done
| CRUD quản lý học sinh | Anh Đức (DEV1) | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Done | Done |  | Done
| CRUD quản lý quy định | Anh Đức (DEV1) | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Done | Done |  | Done
| CRUD quản lý lớp | Kiện Khang (DEV2) | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Done | Done |  | Done
Tuần 6 | Gửi thông báo cho học sinh | Anh Đức (DEV1) | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Done | Done |  | Done
| Xem tình trạng học phí của học sinh | Anh Đức (DEV1) | 2022-04-08 | 2022-04-09 | Done | Done |  | Done
| Thống kê học kì | Minh Nguyệt (PM) | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Done | Done |  | Done
| Phân lớp cho học sinh | Kiện Khang (DEV2) | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Done | Done |  | Done
Tuần 7 | Giao diện xem danh sách học sinh của 1 lớp | Anh Đức (DEV1) | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Done |  | Lỗi phân trang khi xem danh sách học sinh của 1 lớp
| Giao diện CRUD điểm bộ môn | Anh Đức (DEV1) | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Done | Done |  | Done
| Gửi thông báo cho học sinh qua mail | Kiện Khang (DEV2) | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Done | Done |  | Done
| Edit Profile | Kiện Khang (DEV2) | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Done | Done |  | Done
| Tìm kiếm thông tin học sinh | Minh Nguyệt (PM) | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Done | Done |  | Done
| Tìm kiếm thông tin điểm | Minh Nguyệt (PM) | 2022-04-15 |  | Todo
Tuần 8 | Tìm kiếm thông tin điểm | Minh Nguyệt (PM) | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Done | Done |  | Done
| Giao diện xem danh sách học sinh của 1 lớp - lỗi phân trang | Anh Đức (DEV1) | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Done | Done |  | Done
| Trang đóng học phí | Kiện Khang (DEV2) | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Done | Done |  | Done
| Giao diện đọc thông báo của BCH và giáo viên | Kiện Khang (DEV2) | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Done | Done |  | Done
| Giao diện xem điểm cá nhân | Anh Đức (DEV1) | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Done | Done |  | Done
| Edit Profile | Anh Đức (DEV1) | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Done | Done |  | Done

## Họp tuần 4
HỌP TUẦN 4 |  | BÁO CÁO CHI TIẾT NỘI DUNG CUỘC HỌP
Tên Dự án | Xây dựng phần mềm Quản lý học sinh | Tên thành viên | Nội dung công việc | Tiến độ trong tuần | Ghi chú | Task tuần 5
Nội dung công việc | - Báo cáo tiến độ từng thành viên tuần 4 - Giao task tuần 5 | Minh Nguyệt (PM) |  |  |  | CRUD quản lý ban giám hiệu
Chủ trì cuộc họp | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) |  |  |  |  | CRUD quản lý giáo viên
Thư ký | Diệp Tấn Luân | Kiện Khang (DEV1) | Phân quyền & Giao diện cơ bản của từng loại user | 100% |  | CRUD quản lý lớp
Những người tham gia | - Bùi Anh Đức - Trần Kiện Khang - Diệp Tấn Luân | Anh Đức (DEV2) | Xây dựng CSDL | 100% |  | CRUD quản lý học sinh
Thời gian | Từ 15h - 17h ngày 25/03/2022 |  | Trang login, logout | 100% |  | CRUD quản lý quy định
Địa điểm | VP Đoàn Hội Khoa CNTT, Trường ĐH Sư Phạm & Kỹ thuật TP.HCM | Tấn Luân (TESTER) | Test các task tuần 4 | 100%
Mục đích | Theo dõi và quản lý đúng tiến độ dự án

## Họp tuần 5
HỌP TUẦN 5 |  | BÁO CÁO CHI TIẾT NỘI DUNG CUỘC HỌP
Tên Dự án | Xây dựng phần mềm Quản lý học sinh | Tên thành viên | Nội dung công việc | Tiến độ trong tuần | Ghi chú | Task tuần 6
Nội dung công việc | - Báo cáo tiến độ từng thành viên tuần 5 - Giao task tuần 6 | Minh Nguyệt (PM) | CRUD quản lý ban giám hiệu | 100% |  | Thống kê học kì
Chủ trì cuộc họp | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) |  | CRUD quản lý giáo viên
Thư ký | Diệp Tấn Luân | Kiện Khang (DEV1) | CRUD quản lý lớp | 100% |  | Phân lớp cho học sinh
Những người tham gia | - Bùi Anh Đức - Trần Kiện Khang - Diệp Tấn Luân | Anh Đức (DEV2) | CRUD quản lý học sinh | 100% |  | Gửi thông báo cho học sinh
Thời gian | Từ 15h - 17h ngày 01/04/2022 |  | CRUD quản lý quy định | 100% |  | Xem tình trạng học phí của học sinh
Địa điểm | VP Đoàn Hội Khoa CNTT, Trường ĐH Sư Phạm & Kỹ thuật TP.HCM | Tấn Luân (TESTER) | Test các task tuần 5 | 100%
Mục đích | Theo dõi và quản lý đúng tiến độ dự án

## Họp tuần 6
HỌP TUẦN 6 |  | BÁO CÁO CHI TIẾT NỘI DUNG CUỘC HỌP
Tên Dự án | Xây dựng phần mềm Quản lý học sinh | Tên thành viên | Nội dung công việc | Tiến độ tuần | Ghi chú | Task tuần 7
Nội dung công việc | - Báo cáo tiến độ từng thành viên tuần 6 - Giao task tuần 7 | Minh Nguyệt (PM) | Thống kê học kì | 100% |  | Tìm kiếm thông tin học sinh
Chủ trì cuộc họp | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) |  |  |  |  | Tìm kiếm thông tin điểm
Thư ký | Diệp Tấn Luân | Kiện Khang (DEV1) | Phân lớp cho học sinh | 100% |  | Gửi thông báo cho học sinh
Những người tham gia | - Bùi Anh Đức - Trần Kiện Khang - Diệp Tấn Luân |  |  |  |  | Edit Profile
Thời gian | Từ 15h - 17h ngày 08/04/2022 | Anh Đức (DEV2) | Gửi thông báo cho học sinh | 100% |  | Giao diện xem danh sách học sinh của 1 lớp
Địa điểm | VP Đoàn Hội Khoa CNTT, Trường ĐH Sư Phạm & Kỹ thuật TP.HCM |  | Xem tình trạng học phí của học sinh | 100% |  | Giao diện CRUD điểm bộ môn
Mục đích | Theo dõi và quản lý đúng tiến độ dự án | Tấn Luân (TESTER) | Test các task tuần 6 | 100%

## Họp tuần 7
HỌP TUẦN 7 |  | BÁO CÁO CHI TIẾT NỘI DUNG CUỘC HỌP
Tên Dự án | Xây dựng phần mềm Quản lý học sinh | Tên thành viên | Nội dung công việc | Tiến độ tuần | Ghi chú | Task tuần 8
Nội dung công việc | - Báo cáo tiến độ từng thành viên tuần 7 - Giao task tuần 8 | Minh Nguyệt (PM) | Tìm kiếm thông tin học sinh | 100% | Hoàn thành nốt task còn lại
Chủ trì cuộc họp | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) |  | Tìm kiếm thông tin điểm | 75%
Thư ký | Diệp Tấn Luân | Kiện Khang (DEV1) | Gửi thông báo cho học sinh | 100% |  | Trang đóng học phí
Những người tham gia | - Bùi Anh Đức - Trần Kiện Khang - Diệp Tấn Luân |  | Edit Profile |  |  | Giao diện đọc thông báo của BCH và giáo viên
Thời gian | Từ 15h - 17h ngày 15/04/2022 | Anh Đức (DEV2) | Giao diện xem danh sách học sinh của 1 lớp | 100% | Sửa lỗi phân trang - dl: 18/04 | Giao diện xem điểm cá nhân
Địa điểm | VP Đoàn Hội Khoa CNTT, Trường ĐH Sư Phạm & Kỹ thuật TP.HCM |  | Giao diện CRUD điểm bộ môn | 100% |  | Edit Profile
Mục đích | Theo dõi và quản lý đúng tiến độ dự án | Tấn Luân (TESTER) | Test các task tuần 7 | 100%

## Họp tuần 8
HỌP TUẦN 8 |  | BÁO CÁO CHI TIẾT NỘI DUNG CUỘC HỌP
Tên Dự án | Xây dựng phần mềm Quản lý học sinh | Tên thành viên | Nội dung công việc | Tiến độ tuần | Ghi chú | Task còn lại
Nội dung công việc | - Báo cáo tiến độ từng thành viên tuần 8 - Hoàn tất và đi vào giai đoạn tích hợp - kiểm thử | Minh Nguyệt (PM) | Tìm kiếm thông tin điểm | 100%
Chủ trì cuộc họp | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) | Kiện Khang (DEV1) | Trang đóng học phí | 100%
Thư ký | Diệp Tấn Luân |  | Giao diện đọc thông báo của BCH và giáo viên
Những người tham gia | - Bùi Anh Đức - Trần Kiện Khang - Diệp Tấn Luân | Anh Đức (DEV2) | Giao diện xem điểm cá nhân | 100%
Thời gian | Từ 15h - 17h ngày 15/04/2022 |  | Edit Profile | 100%
Địa điểm | VP Đoàn Hội Khoa CNTT, Trường ĐH Sư Phạm & Kỹ thuật TP.HCM |  | Giao diện xem danh sách học sinh của 1 lớp - lỗi phân trang | 100%
Mục đích | Hoàn thành và đi vào giai đoạn tích hợp - kiểm thử | Tấn Luân (TESTER) | Test các task tuần 8 | 100%

## Họp kiểm thử
HỌP KIỂM THỬ & KHẮC PHỤC LỖI |  | BÁO CÁO CHI TIẾT NỘI DUNG KIỂM THỬ & KHẮC PHỤC LỖI
Tên Dự án | Xây dựng website quản lý học sinh | Thành viên thực hiện task | Nội dung | Tester | Tiến độ | Ghi chú
Nội dung công việc | Kiểm thử | Anh Đức | Test chức năng đăng nhập | Diệp Tấn Luân | 100%
Chủ trì cuộc họp | Diệp Tấn Luân (TESTER) | Kiện Khang | Test chức năng đăng xuất | Diệp Tấn Luân | 100%
Thư ký | Lê Thị Minh Nguyệt | Anh Đức | Test chức năng đổi mật khẩu | Diệp Tấn Luân | 100%
Những người tham gia | - Bùi Anh Đức - Trần Kiện Khang - Lê Thị Minh Nguyệt | Minh Nguyệt | Test full chức năng admin (Ban Giám hiệu) | Diệp Tấn Luân | 100%
Thời gian | Từ 8h - 9h ngày 25/4/2022 | Anh Đức | Test full chức năng giáo viên | Diệp Tấn Luân | 100%
Địa điểm | Công ty Phần Mềm TV – số 1 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM | Minh Nguyệt | Test full chức năng học sinh | Diệp Tấn Luân | 100%
Mục đích | Kiểm thử và khắc phục lỗi | Kiện Khang | Test chức năng thanh toán học phí | Diệp Tấn Luân | 100%

## Họp tổng kết
HỌP TỔNG KẾT DỰ ÁN |  | CHI TIẾT HỌP TỔNG KẾT
Tên Dự án | Xây dựng website quản lý học sinh | Tên thành viên | Nội dung công việc | Tiến độ tuần | Ghi chú | Task còn lại
Nội dung công việc | Tổng kết dự án |  | Duyệt qua giao diện trang web | 100%
Chủ trì cuộc họp | Lê Thị Minh Nguyệt |  |  | 100%
Thư ký | Diệp Tấn Luân
Những người tham gia | - Bùi Anh Đức - Trần Kiện Khang - Diệp Tấn Luân - Trần Văn A (Đại điện Công ty Khách) - Lê Thị B (Đại điện Công ty Khách) |  |  | 100%
Thời gian | Từ 15h - 17h ngày 25/4/2022 |  |  | 100%
Địa điểm | Công ty Phần Mềm TV – số 1 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM |  |  | 100%
Mục đích | Thông qua các báo cáo tổng kết dự án và kết thúc dự án. |  |  | 100%
Thời gian | Từ 15h - 17h ngày 25/03/2022 | Minh Nguyệt (PM)
Địa điểm | VP Đoàn Hội Khoa CNTT, Trường ĐH Sư Phạm & Kỹ thuật TP.HCM
Mục đích | - Theo dõi tiến độ từng thành viên - Giao task tuần 5