## Phân công đầu mục
A Scrolling Increment is in cell F4. Months for the dates in row 5 are displayed starting in cells I4 through cell BL4. Do not modify these cells. They are auto updated based on the project start date in cell F3. | Bảng tiến độ dự án |  |  | 157 |  | March | [28 empty] | April
Cells I5 through BL5 contain the day number of the month for the Month represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. Do not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | Dự án Quản lý học sinh | time axis 2022-03-01 to 2022-04-27
A scrollbar is in cells I6 through BL6. The increment for paging through the data is defined as 2 pages at a time and can be configured in the settings for the control bar. To jump forward or backward in the timeline, enter a value of 0 or higher in cell F4. A value of 0 takes you to the beginning of the chart.
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B7 through BL7 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I7 and continues through cell BL7. All project timeline charting is auto generated based on the category, start date and number of days entered in the Milestones table. | Tên công việc | Nhân sự phụ trách | Tiến độ | Bắt đầu | Manday | T | W | T | F | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Đặc tả yêu cầu phần mềm | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) | 100% | bar: T to F
|  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | bar: W to F
|  | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | bar: W to F
| Phân tích và thiết kế | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | bar: M to F
| Build Core | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | bar: T to F
Enter Project information starting in cell B9 through cell G9. Sample data is in cells B9 through G33. Enter Milestone Description, select a Category from the drop-down list, assign someone to the item, enter the progress, start date and number of days for the task to start charting. The next instruction is in cell A34. |  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | 2019-10-28 | bar: M to W
| Hệ thống Admin (ban giám hiệu) | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | 2019-10-28 | bar: M to W
|  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | bar: M to F; M to T
|  | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) | 100% | bar: M to F; M to W
| Hệ thống Giáo viên | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | bar: M to T
|  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 80% | bar: M to F
|  | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) | 75% | bar: M to T
| Hệ thống Học sinh | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | bar: M to T
|  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | bar: M to T
Lê Thị Minh Nguyệt (PM)

## Phân công chi tiết
A Scrolling Increment is in cell F4. Months for the dates in row 5 are displayed starting in cells I4 through cell BL4. Do not modify these cells. They are auto updated based on the project start date in cell F3. | Bảng tiến độ dự án |  |  | 157 |  | March | [28 empty] | April
Cells I5 through BL5 contain the day number of the month for the Month represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. Do not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | Dự án Quản lý học sinh | time axis 2022-03-01 to 2022-04-27
A scrollbar is in cells I6 through BL6. The increment for paging through the data is defined as 2 pages at a time and can be configured in the settings for the control bar. To jump forward or backward in the timeline, enter a value of 0 or higher in cell F4. A value of 0 takes you to the beginning of the chart.
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B7 through BL7 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I7 and continues through cell BL7. All project timeline charting is auto generated based on the category, start date and number of days entered in the Milestones table. | Tên công việc | Nhân sự phụ trách | Tiến độ | Bắt đầu | Manday | T | W | T | F | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Đặc tả yêu cầu phần mềm | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) | 100% | bar: T to F
- Yêu cầu chức năng | bar: T
- Yêu cầu phi chức năng | bar: W
- Mô tả giao diện hệ thống | bar: F to F
|  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | bar: W to F
- Vẽ Use Case | bar: T to F
|  | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | bar: S to F
- Mockup | bar: S to F
| Phân tích và thiết kế | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | bar: M to F
- Các biểu đồ của hệ thống đăng nhập & đăng xuất | bar: M
- Các biểu đồ của hệ thống Admin (BGH) | bar: T
- Các biểu đồ của hệ thống giáo viên | bar: W
- Các biểu đồ của hệ thống học sinh | bar: T
- Bản thiết kế CSDL | bar: F
| Build Core | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | bar: T to F
- Phân quyền | bar: T
- Xây dựng giao diện cơ bản của từng loại user | bar: T to F
Enter Project information starting in cell B9 through cell G9. Sample data is in cells B9 through G33. Enter Milestone Description, select a Category from the drop-down list, assign someone to the item, enter the progress, start date and number of days for the task to start charting. The next instruction is in cell A34. |  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | 2019-10-28 | bar: M to W
- Xây dựng CSDL | bar: M
- Xây dựng trang login & logout | bar: T to W
| Hệ thống Admin (ban giám hiệu) | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | 2019-10-28 | bar: M to W
- CRUD quản lý lớp | bar: M to W
- Phân lớp cho học sinh | bar: M to W
|  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | bar: M to F; M to T
- CRUD quản lý học sinh | bar: M to W
- CRUD quản lý quy định | bar: T to F; M
- Gửi thông báo cho học sinh | bar: T to W
- Xem tình trạng học phí của học sinh | bar: T
|  | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) | 100% | bar: M to F; M to W
- CRUD quản lý ban giám hiệu | bar: M to W
- CRUD quản lý giáo viên | bar: T to F; M
- Thống kê học kì | bar: T to W
| Hệ thống Giáo viên | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | bar: M to T
- Gửi thông báo cho học sinh | bar: M to T
- Edit Profile (GV) | bar: W to T
|  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 80% | bar: M to F; M
- Giao diện xem danh sách học sinh của một lớp | bar: M to T
- Giao diện CRUD điểm bộ môn | bar: W to F
|  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | bar: F; M
- Giao diện xem danh sách học sinh của một lớp - lỗi phân trang | bar: F; M
|  | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) | 75% | bar: M to T
- Tìm kiếm thông tin học sinh | bar: M to W; S to S
- Tìm kiếm thông tin điểm | bar: T to S
|  | Lê Thị Minh Nguyệt (PM) | 100% | bar: S to T
- Tìm kiếm thông tin điểm - continue | bar: S to T
| Hệ thống Học sinh | Trần Kiện Khang (Dev1) | 100% | bar: M to T
- Trang đóng học phí qua paypal | bar: M to W
- Giao diện đọc thông báo của BGH và giáo viên | bar: T
|  | Bùi Anh Đức (Dev2) | 100% | bar: T to T
- Giao diện xem điểm cá nhân | bar: T to W
- Edit Profile (HS) | bar: T

## Timeline "NEW" Planning (hidden)
Create a Gantt Chart in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Legend title is in cell I1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | Bảng tiến độ dự án
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell F3 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell D3. | Dự án Thương mại điện tử |  | Ngày bắt đầu dự án: |  | 2019-11-01
A Scrolling Increment is in cell F4. Months for the dates in row 5 are displayed starting in cells I4 through cell BL4. Do not modify these cells. They are auto updated based on the project start date in cell F3. |  |  | Tìm kiếm manday: |  | 0 |  | November | [34 empty] | December
Cells I5 through BL5 contain the day number of the month for the Month represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. Do not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2019-11-01 to 2019-12-26
A scrollbar is in cells I6 through BL6. The increment for paging through the data is defined as 2 pages at a time and can be configured in the settings for the control bar. To jump forward or backward in the timeline, enter a value of 0 or higher in cell F4. A value of 0 takes you to the beginning of the chart.
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B7 through BL7 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I7 and continues through cell BL7. All project timeline charting is auto generated based on the category, start date and number of days entered in the Milestones table. | Cột mốc thời gian | Ưu tiên | Nhân sự phụ trách | Tiến độ | Bắt đầu | Manday | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Enter Project information starting in cell B9 through cell G9. Sample data is in cells B9 through G33. Enter Milestone Description, select a Category from the drop-down list, assign someone to the item, enter the progress, start date and number of days for the task to start charting. The next instruction is in cell A34. | Build Core & Design Database
Login
Logout
Dashboard basic
Quản lý Roles (nhóm quyền)
Danh sách nhóm quyền (UI bao gồm xóa nhóm quyền)
Tạo nhóm quyền
Cập nhật nhóm quyền
Xóa nhóm quyền
Thông tin chi tiết nhóm quyền
Quản lý Groups (phòng ban)
Danh sách phòng ban (UI bao gồm xóa phòng ban)
Tạo phòng ban
Cập nhật phòng ban
Xóa phòng ban
Thông tin chi tiết phòng ban
Assign group vào roles
Quản lý Users (người dùng)
Danh sách người dùng (UI bao gồm xóa user)
Tạo user
Cập nhật user
Lock / unlock user
Xóa user
Thông tin chi tiết user
Assign user vào groups
Quản lý danh mục sản phẩm (danh mục đa cấp)
Danh sách danh mục sản phẩm (UI bao gồm xóa danh mục sản phẩm)
Tạo danh mục sản phẩm
Cập nhật danh mục sản phẩm
Xóa danh mục sản phẩm
Thông tin chi tiết danh mục sản phẩm
Quản lý thuộc tính sản phẩm (thuộc tính cho sản phẩm biến thể)
Danh sách thuộc tính sản phẩm (UI bao gồm xóa thuộc tính sản phẩm)
Tạo thuộc tính sản phẩm
Cập nhật thuộc tính sản phẩm
Xóa thuộc tính sản phẩm
Thông tin chi tiết thuộc tính sản phẩm
Quản lý sản phẩm (Publish, Unpublish, Sort,...)
Danh sách sản phẩm (UI bao gồm xóa sản phẩm)
Tạo sản phẩm
Assign sản phẩm vào những danh mục sản phẩm
Assign những thuộc tính sản phẩm vào sản phẩm
Cập nhật sản phẩm
Xóa sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
Quản lý Combo sản phẩm
Danh sách combo sản phẩm (UI bao gồm xóa combo sản phẩm)
Tạo và assgin những sản phẩm vào combo
Cập nhật combo sản phẩm
Xóa combo sản phẩm
Thông tin chi tiết combo sản phẩm
Quản lý danh mục nội dung tin tức (danh mục đa cấp)
Danh sách danh mục nội dung (UI bao gồm xóa danh mục nội dung)
Tạo danh mục nội dung
Cập nhật danh mục nội dung
Xóa danh mục nội dung
Thông tin chi tiết danh mục nội dung
Quản lý nội dung (tin tức, khuyến mãi, blog,...) (Publish, Unpublish, Sort,...)
Danh sách nội dung (UI bao gồm xóa nội dung)
Tạo nội dung (assign vào danh mục nội dung)
Cập nhật nội dung
Xóa nội dung
Thông tin chi tiết nội dung
Quản lý liên hệ khách hàng
Danh sách liên hệ (UI bao gồm xóa liên hệ)
Xóa liên hệ
Chi tiết liên hệ
Trả lời liên hệ
Quản lý website
Quản lý block
Danh sách block (UI bao gồm xóa block)
Tạo block
Cập nhật block
Xóa block
Quản lý slide, banner
Danh sách slide, banner (UI bao gồm xóa slide banner
Tạo slide, banner
Cập nhật slide, banner
Xóa slide, banner
Quản lý page (Publish, Unpublish, Sort,...)
Danh sách page (UI bao gồm xóa page)
Tạo page
Cập nhật page
Xóa page
Add block, slide banner vào page
Quản lý khuyến mãi
Danh sách khuyễn mãi
Tạo khuyến mãi (assign sản phẩm khuyến mãi, setting khuyến mãi)
Cập nhật khuyến mãi
Xóa khuyến mãi
Quản lý đơn hàng
Danh sách đơn hàng
Chi tiết đơn hàng
Chuyển trạng thái đơn hàng (Mới đặt, Đã xác nhận, Đang giao hàng, Hoàn thành, Huỷ, Trả hàng)
Xuất phiếu, in hóa đơn,…
Thống kê đơn hàng
Quản lý khách hàng
Đăng ký khách hàng
Thông tin khách hàng
Tích điểm khách hàng qua từng đơn hàng thành công
Thống kê khách hàng
Trang chủ
Sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Danh sách sản phẩm
Tin tức
Danh sách tin tức
Chi tiết tin tức
Liên hệ
Khách hàng
Đặt hàng, giỏ hàng
Thanh toán
Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin profile
Cập nhật thông tin profile
Lịch sử mua hàng và thông tin tích điểm
This is an empty row

## Planning
STT | PROJECT PLANING COST
| Timeline triển khai Function List | Sprint 1 (1/3/2022 - 11/3/2022) |  |  |  | Sprint 2 (14/3 - 25/3) |  |  |  | Sprint 3(28/3/2022 - 8/4/2022) |  |  |  | Sprint 4(28/3/2022 - 8/4/2022)
|  | PM (Minh Nguyệt) | Dev1(Kiện Khang) | Dev2(Anh Đức) | Tester(Tấn Luân) | PM (Minh Nguyệt) | Dev1(Kiện Khang) | Dev2(Anh Đức) | Tester(Tấn Luân) | PM (Minh Nguyệt) | Dev1(Kiện Khang) | Dev2(Anh Đức) | Tester(Tấn Luân) | PM (Minh Nguyệt) | Dev1(Kiện Khang) | Dev2(Anh Đức) | Tester(Tấn Luân)
Lập kế hoạch cho dự án
1 | Tài liệu quản lý dự án | -
2 | Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | -
3 | Bản kế hoạch quản lý cấu hình | -
4 | Bản kế hoạch quản lý truyển thông và giao tiếp | -
5 | Bản kế hoạch quản lý rủi ro | -
| Đặc tả yêu cầu phần mềm | -
1 | Yêu cầu chức năng | -
2 | Yêu cầu phi chức năng |  |  | 12
3 | Vẽ use case |  | 36
4 | Mockup | 36
Phân tích và thiết kế
1 | Các biểu đồ của hệ thống đăng nhập, đăng xuất | [6 empty] | -
2 | Các biểu đồ của admin (Ban giám hiệu) | [6 empty] | -
3 | Các biểu đồ của giáo viên | [6 empty] | -
4 | Các biểu đồ của học sinh | [6 empty] | -
5 | Bản thiết kế CSDL | [6 empty] | -
Build Core
1 | Xây dựng CSDL | [6 empty] | -
2 | Trang login, logout | [6 empty] | 8
| -Giao diện Login | [6 empty] | 4
-Giao diện Logout
3 | Phân quyền, giao diện cơ bản từng user | [5 empty] | 8
4 | Lập kế hoạch kiểm thử |  |  |  | -
5 | Báo cáo kiểm thử của Build Core |  |  |  | 10
Hệ thống Admin - CRUD quản lý các đối tượng trong hệ thống
1 | CRUD quản lý ban giám hiệu | [8 empty] | 8
2 | CRUD quản lý giáo viên | [8 empty] | 8
3 | CRUD quản lý học sinh | [10 empty] | 8
4 | CRUD quản lý quy định | [10 empty] | 8
5 | CRUD quản lý lớp | [9 empty] | 12
6 | Báo cáo kiểm thử hệ thống admin - CRUD quản lý các đối tượng trong hệ thống | [11 empty] | 10
Chức năng trong hệ thống của Admin
1 | Gửi thông báo cho học sinh | [10 empty] | 8
2 | Xem tình trạng học phí của học sinh | [10 empty] | 8
3 | Thống kê học kì | [8 empty] | 12
4 | Phân lớp cho học sinh | [9 empty] | 12
5 | Báo cáo kiểm thử chức năng trong hệ thống của admin | [11 empty] | 10
Chức năng của hệ thống giáo viên
1 | Giao diện xem danh sách học sinh của một lớp | [14 empty] | 8
2 | Giao diện CRUD điểm bộ môn | [14 empty] | 8
3 | Gửi thông báo cho học sinh | [13 empty] | 8
4 | Edit Profile | [13 empty] | 8
5 | Tìm kiếm thông tin học sinh | [12 empty] | 8
6 | Tìm kiếm thông tin điểm | [12 empty] | 8
7 | Báo cáo kiểm thử chức năng của hệ thống giáo viên | [15 empty] | 10
Chức năng hệ thống của học sinh
1 | Trang đóng học phí qua paypal | [13 empty] | 12
2 | Giao diện đọc thông báo của BCH và giáo viên | [13 empty] | -
3 | Giao diện xem điểm cá nhân | [14 empty] | 8
4 | Edit Profile | [14 empty] | 8
5 | Báo cáo kiểm thử chức năng hệ thống của học sinh | [15 empty] | 10
6 | Kiểm thử hiệu năng | [15 empty] | -

## Introduce
Giới thiệu dự án
Tên dự án: Xây dựng website quản lý học sinh
Người quản lý dự án: Lê Thị Minh Nguyệt (PM)
Danh sách tổ chức dự án: Gồm các thành viên sau: • Lê Thị Minh Nguyệt (PM) • Trần Kiện Khang (DEV1) • Bùi Anh Đức (DEV2) • Diệp Tấn Luân (TESTER)
Tổng đầu tư: 100000000 vnd
Thời gian thực hiện dự án: 57 ngày
Thời gian bắt đầu: 1/3/2022 Thời gian kết thúc: 25/4/2022 Mỗi ngày làm 4 tiếng, nghỉ vào t7 và chủ nhật
Công cụ và môi trường phát triển dự án
Các phần mềm công cụ hỗ trợ code: MySQL Pycharm Astah
Các công cụ hỗ trợ quản lý: Excel, Trello

## Cost estimates (hidden)
| PROJECT PLANING COST 2020 | Giai đoạn triển khai dự án |  |  |  | Giai đoạn Release sản phẩm, tích hợp Functions nâng cao, tiếp nhận đóng góp của Khách hàng |  |  |  | Giai đoạn Tích hợp Functions cao cấp. Đóng gói và thương mại hóa
|  | Giai đoạn 1 |  |  |  | Giai đoạn 2 |  |  |  | Giai đoạn 3
|  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
STT | Timeline triển khai Function List
1 | Build Core
2 | Quản lý Users (Người dùng)
2.1 | Thêm/Xóa/Sửa thông tin user
2.1 | Tạo nhóm User (Phòng ban) - Trong nhóm có 1 user quyền cao nhất: Set role cho user member, Enable/Disable user member,
3 | Quản lý sản phẩm (BE - Trang Admin)
3.1 | Danh mục sản phẩm
3.1.1 | Quản lý danh mục đa cấp (Thêm , xóa sửa, publish, sort…)
3.1.2 | Sắp xếp vị trí sản phẩm trong danh mục
3.2 | Danh sách sản phẩm
3.2.1 | Thêm/xóa/sửa sản phẩm (Publish, Unpublish)
3.2.2 | Kiểm duyệt nội dung sản phẩm (Cho phép đối tác viết bài trực tiếp và gửi duyệt)
3.2.3 | Quản lý sản phẩm biến thể (Sản phẩm đa thuộc tính)
3.2.4 | Quản lý sản phẩm combo (Xử lý nghiệp vụ: Nhập và xuất theo mã lẻ)
4 | Quản lý đơn hàng
4.1 | Luồng trạng thái: Mới đặt, Đã xác nhận, Đang giao hàng, Hoàn thành, Huỷ, Trả hàng (Bao gồm trả 1 phần)
4.2 | Xử lý nghiệp vụ: Chờ hàng, Có hàng, Lập phiếu xuất (ERP)
4.3 | Tích hợp thanh toán online - cập nhật trạng thái thanh toán cho đơn hàng
5 | Quản lý website
5.1 | Quản lý page (Tạo mới, chỉnh sửa, publish..)
5.2 | Quản lý block trong page (Thêm mới, sắp xếp, hẹn giờ,…)
5.3 | Danh sách các block
5.3.1 | Slider
5.3.2 | Banner
5.3.3 | Banner + Products
5.3.4 | Products
5.3.5 | Countdown for product
5.3.6 | Countdown for banner
6 | Marketing
6.1 | Quản lý nhóm đối tượng - Cho phép tạo động các nhóm đối tượng dựa vào thuộc tính (Sản phẩm, khách hàng…)
6.2 | Quản lý icons, giá khuyến mãi cho sản phẩm cụ thể
6.3 | Quản lý chương trình khuyến mãi
6.4 | Quản lý cross-sale - mua kèm sản phẩm nhận ngay ưu đãi
6.5 | Quản lý đa kênh
7 | Quản lý tìm kiếm
7.1 | Tìm kiếm cơ bản
7.1.1 | SKU, Product's name, Brands
7.2 | Tìm kiếm nâng cao
8 | Quản lý thuộc tính
8.1 | Danh mục thuộc tính
8.2 | Danh sách thuộc tính
9 | SEO
9.1 | Sitemap
9.2 | Ridirect link
9.3 | Tags
10 | Quản lý nhập hàng
10.1 | Đơn hàng đặt
10.2 | Danh sách phiếu nhập
10.3 | Danh sách hàng trả
11 | Quản lý kho
11.1 | Danh sách kho
11.2 | Quản lý tồn kho
11.3 | Kho tạm, kho KT (Liên kết với đơn hàng)
11.4 | Kiểm kho
12 | Quản lý nội dung (Tin tức, chính sách)
12.1 | Danh mục tin tức
12.2 | Danh sách tin tức
12.3 | Chính sách
13 | Dashboard, Report
14 | Kết nối API phần mềm Kế Toán
15 | Quản lý đối tác
15.1 | Đơn vị vận chuyển
15.1.1 | Thông tin ĐVVC
15.1.2 | Kết nối API
15.2 | Nhà cung cấp
15.2.1 | Thông tin NCC
15.2.2 | Quản lý hợp đồng, danh sách sản phẩm thuộc NCC
16 | Quản lý khách hàng
16.1 | Danh sách khách hàng
16.2 | Thông tin khách hàng
16.3 | Lịch sử giao dịch
16.4 | Điểm tích luỹ, hạng thành viên
16.5 | Ticket chăm sóc khách hàng (Thời gian chăm sóc dự kiến)
17 | Quản lý chat, comment, review khách hàng về sản phẩm
18 | Notification
19 | Log admin
20 | Hệ thống tổng đài - CRM
21 | Thiết kế Mobile App

## Timeline "NEW" (hidden)
Create a Gantt Chart in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Legend title is in cell I1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | Bảng tiến độ dự án
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell F3 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell D3. | Dự án Thương mại điện tử |  | Ngày bắt đầu dự án: |  | 2019-11-01
A Scrolling Increment is in cell F4. Months for the dates in row 5 are displayed starting in cells I4 through cell BL4. Do not modify these cells. They are auto updated based on the project start date in cell F3. |  |  | Tìm kiếm manday: |  | 0 |  | November | [34 empty] | December
Cells I5 through BL5 contain the day number of the month for the Month represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. Do not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2019-11-01 to 2019-12-26
A scrollbar is in cells I6 through BL6. The increment for paging through the data is defined as 2 pages at a time and can be configured in the settings for the control bar. To jump forward or backward in the timeline, enter a value of 0 or higher in cell F4. A value of 0 takes you to the beginning of the chart.
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B7 through BL7 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I7 and continues through cell BL7. All project timeline charting is auto generated based on the category, start date and number of days entered in the Milestones table. | Cột mốc thời gian | Ưu tiên | Nhân sự phụ trách | Tiến độ | Bắt đầu | Manday | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Enter Project information starting in cell B9 through cell G9. Sample data is in cells B9 through G33. Enter Milestone Description, select a Category from the drop-down list, assign someone to the item, enter the progress, start date and number of days for the task to start charting. The next instruction is in cell A34. | Build Core |  |  |  | 2019-10-28
Quản lý Users (Người dùng)
Thêm/Xóa/Sửa thông tin user
Tạo nhóm User (Phòng ban) - Trong nhóm có 1 user quyền cao nhất: Set role cho user member, Enable/Disable user member,
Quản lý sản phẩm (BE - Trang Admin)
Danh mục sản phẩm
Quản lý danh mục đa cấp (Thêm , xóa sửa, publish, sort…)
Sắp xếp vị trí sản phẩm trong danh mục
Danh sách sản phẩm
Thêm/xóa/sửa sản phẩm (Publish, Unpublish)
Kiểm duyệt nội dung sản phẩm (Cho phép đối tác viết bài trực tiếp và gửi duyệt)
Quản lý sản phẩm biến thể (Sản phẩm đa thuộc tính)
Quản lý sản phẩm combo (Xử lý nghiệp vụ: Nhập và xuất theo mã lẻ)
Quản lý đơn hàng
Luồng trạng thái: Mới đặt, Đã xác nhận, Đang giao hàng, Hoàn thành, Huỷ, Trả hàng (Bao gồm trả 1 phần)
Xử lý nghiệp vụ: Chờ hàng, Có hàng, Lập phiếu xuất (ERP)
Tích hợp thanh toán online - cập nhật trạng thái thanh toán cho đơn hàng
Quản lý website
Quản lý page (Tạo mới, chỉnh sửa, publish..)
Quản lý block trong page (Thêm mới, sắp xếp, hẹn giờ,…)
Danh sách các block
Slider
Banner
Banner + Products
Products
Countdown for product
Countdown for banner
| Marketing | 6
Quản lý nhóm đối tượng - Cho phép tạo động các nhóm đối tượng dựa vào thuộc tính (Sản phẩm, khách hàng…)
Quản lý icons, giá khuyến mãi cho sản phẩm cụ thể
Quản lý chương trình khuyến mãi
Quản lý cross-sale - mua kèm sản phẩm nhận ngay ưu đãi
Quản lý đa kênh
| Quản lý tìm kiếm | 7
Tìm kiếm cơ bản
SKU, Product's name, Brands
Tìm kiếm nâng cao
| Quản lý thuộc tính | 8
Danh mục thuộc tính
Danh sách thuộc tính
| SEO | 9
Sitemap
Ridirect link
Tags
Quản lý nhập hàng
Đơn hàng đặt
Danh sách phiếu nhập
Danh sách hàng trả
Quản lý kho
Danh sách kho
Quản lý tồn kho
Kho tạm, kho KT (Liên kết với đơn hàng)
Kiểm kho
Quản lý nội dung (Tin tức, chính sách)
Danh mục tin tức
Danh sách tin tức
Chính sách
Dashboard, Report
Kết nối API phần mềm Kế Toán
Quản lý đối tác
Đơn vị vận chuyển
Thông tin ĐVVC
Kết nối API
Nhà cung cấp
Thông tin NCC
Quản lý hợp đồng, danh sách sản phẩm thuộc NCC
Quản lý khách hàng
Danh sách khách hàng
Thông tin khách hàng
Lịch sử giao dịch
Điểm tích luỹ, hạng thành viên
Ticket chăm sóc khách hàng (Thời gian chăm sóc dự kiến)
Quản lý chat, comment, review khách hàng về sản phẩm
Notification
Hệ thống tổng đài - CRM
Thiết kế Mobile App
This is an empty row